## Atencion UyF
|  |  | SALUD SOGAMOSO E.S.E. | [11 empty] | Código: PE-GDP-PE-P-01-F-01
|  |  | GESTION DIRECTIVA | [11 empty] | Versión : 4
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | Fecha : 18/01/2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA | NOMBRE DEL INDICADOR | QUE | COMO |  | CUANDO |  | DONDE | QUIEN | POR QUE | MEDICIÓN | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
|  |  | META | COD | ACTIVIDAD | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | LUGAR | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN ( META) |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Recurrencia de eventos adversos | <=20% | 5.2 | Medir adherencia al conocimiento del procedimiento para el reporte y gestión de sucesos de seguridad del paciente PE-GQL-SP-P-009 V5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | ethelacosta | Fortalecer el reporte de eventos adversos e incidentes en los colaboradores asistenciales y la gestion oportuna y efectiva de los mismos por parte del comité de seguridad del paciente | Número de Eventos Adversos reincidentes respecto al periodo inmediatamente anterior / Total de Eventos Adversos en el periodo )*100)
|  |  |  | 5.4 | Realizar seguimiento al indicador de reporte de sucesos de seguridad del paciente. | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | ethelacosta
|  |  |  | 5.5 | Formular acciones de mejora según los resultados de la medición del indicador de reporte de sucesos de seguridad del paciente. | 2024-04-15 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | ethelacosta
|  |  |  | 6.1 | Aplicar encuesta de clima y cultura de seguridad del paciente vigencia 2024. | 2024-04-17 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | ethelacosta
|  |  |  | 6.4 | Analizar y presentar los resultados del indicador de percepción de cultura y clima de seguridad del paciente para la vigencia 2024 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | ethelacosta
|  |  |  | 7.6 | Aplicar listas de chequeo de evaluación de las buenas practicas de seguridad del paciente y presentar el respectivo informe en comité de Seguridad del paciente de manera mensual | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | ethelacosta
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Conocimiento al Modelo de atención y prestación de servicios de la institución | 90% | 11.1 | Diseñar cronograma que incluya socializaciones lúdicas para fortalecer el despliegue de la Política de prestación de Servicios y del Modelo de atención y prestación de servicios con los colaboradores. | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara | Dar a conocer de manera lúdica y pedagógica el modelo de atención y prestación de servicios al cliente interno y externo de la entidad, con el propósito de lograr mejores resultados en salud, buscando dar respuestas concretas a las prioridades identificadas, mediante una atención de calidad centrada en las personas, familia y comunidad. | ( Número de colaboradores que obtienen resultado >=80% en la evaluación del Modelo de atención y Prestación de Servicios / Número de colaboradores de la ESE evaluados )*100
|  |  |  | 11.2 | Ejecutar el cronograma con estrategias planteadas para fortalecer el despliegue de la Política de prestación de Servicios y del Modelo de atencion y prestación de servicios con los colaboradores. | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
|  |  |  | 11.3 | Evaluar el indicador de adherencia al conocimiento de la Política de prestación de Servicios y del modelo de atencion y prestación de servicios de manera semestral | 2024-06-12 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Tiempo Promedio de espera para la asignacion de citas para medicina general y odontologia | 3 | 14.2 | Realizar la medición de los indicadores de oportunidad en la atencion del servicio de consulta por medicina general (primera vez y general) por sede de manera bimestral | 2024-03-12 | 2024-11-28 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara | Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina y Odontologia genera | Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asignó la cita de odontología general y/o medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de odontología general y/o medicina general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación Sumatoria total días calendario trascurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita para ser atendido en la consulta medicina genera y/o l odontológica general y la fecha para la cual es asignada la cita / número total de consultas médicas y/o odontologicas asignadas en la institución
|  |  |  | 14.3 | Realizar la medición de los indicadores de oportunidad en la atencion del servicio de consulta por Odontología general (primera vez y general) por sede de manera bimestral | 2024-03-12 | 2024-11-28 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
|  |  |  | 14.4 | Retroalimentar bimestralmente resultados del indicador de oportunidad de consulta medica, para toma de decisiones, en comité de gestión y desempeño. | 2024-03-19 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
|  |  |  | 14.5 | Retroalimentar bimestralmente resultados del indicador de oportunidad de consulta odontologica, para toma de decisiones, en comité de gestión y desempeño. | 2024-03-18 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
|  |  |  | 14.6 | Formular acciones de mejora según comportamiento del indicador | 2024-03-18 | 2024-11-26 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Porcentaje de Inasistencia a consulta odontológica Porcentaje de Inasistencia a consulta médica | 8% | 16.1 | Realizar la medición del indicador de porcentaje de inasistencia a consulta médica, odontológica, planificación familiar y atencion a gestantes. | 2024-03-11 | 2024-10-29 | Salud Sogamoso ESE | andreaespejo,angelamartinez,nubiaguevara | Establecer estrategias que permitan controlar la inasistencia a las consulta de medicina generel y odontologia a fin de mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina y Odontologia general | ( Número de consultas por odontología general a las que el usuario no asiste en el periodo / Número total de consultas odontologicas programadas en el periodo )*100 ( Número de consultas por medicina general a las que el usuario no asiste en el periodo / Número total de consultas medicas programadas en el periodo )*100
|  |  |  | 16.2 | Diseñar estrategias que permitan disminuir el porcentaje de inasistencia a consulta médica, odontológica, planificación familiar y atencion a gestantes. | 2024-03-11 | 2024-10-30 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,jenithlopez,nubiaguevara
|  |  |  | 16.3 | Implementar las estrategias para disminuir el porcentaje de inasistencia a los servicios priorizados | 2024-04-08 | 2024-10-30 | Salud Sogamoso ESE | andreaespejo,angelamartinez,nubiaguevara
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva | 0.9 | PHTA1 | Revisar y ajustar el instrumento definido para la medicion de adherencia a guías de practica clínica de Hipertension Arterial. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara | Manejo oportuno y pertinente de la enfermedad hipertensiva , buscando evitar complicaciones, secuelas e incluso la muerte en el paciente hipertenso ; estandarizar la atencion del paciente hipertenso. | Numero de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnostico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.
|  |  |  | PHTA2 | Realizar la medición del indicador de adherencia a guía de practica clínica de hipertension arterial, por pares de manera bimestral. | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
|  |  |  | PHTA3 | Presentar informe de resultados de medición de adherencia a guía de practica clínica de hipertension arterial, en comité de historias clínicas | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
|  |  |  | PHTA4 | Definir acciones de mejora orientadas a fortalecer la adherencia a guía de practica clínica de hipertension arterial, por parte de los profesionales | 2024-03-05 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Adherencia a guía de práctica clínica de caries | 0.8 | PCAR 1 | Revisar y ajustar el instrumento definido para la medición de adherencia a guía de practica clínica de caries | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | luzmartinez | Estandarizar la GPC entre los profesionales del àrea de odontologia con el fin de reducir la morbilidad por esta causa | ( Número de historias Clínicas evaluadas en la guía de caries con resultado >= a 80% en el periodo / Total de historias clínicas evaluadas en aplicación de guía de practica clínica en el periodo )
|  |  |  | PCAR2 | Realizar la medición del indicador de adherencia a guía de practica clínica de caries de manera bimestral | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | luzmartinez
|  |  |  | PCAR3 | Presentar informe de resultados de medición del indicador de adherencia a guía de practica clínica de caries de manera bimestral en comité de historias clínicas | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | luzmartinez
|  |  |  | PCAR4 | Definir acciones de mejora orientadas a fortalecer la adherencia a guía de practica clínica de caries por parte de los profesionales | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | luzmartinez
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo | 0.9 | PCYD1 | Revisar y ajustar el instrumento definido para la medición de adherencia a guía de práctica clínica basada en la evidencia para la promoción del crecimiento, detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del crecimiento en niños menores de 10 años y la promoción del desarrollo, detección temprana y enfoque inicial de las alteraciones del desarrollo en niños menores de 5 años en Colombia | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez | Prevenir y detectar oportunamente las alteraciones en el creciemiento y desarrollo en los cursos de vida de primera infancia e infanci | Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños (as) menores de 10 años a quienes se le aplico estrictamente la guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación / Numero de historias clínicas de niños (as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
|  |  |  | PCYD2 | Realizar medición de adherencia a guía de práctica clínica basada en la evidencia para la promoción del crecimiento, detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del crecimiento en niños menores de 10 años y la promoción del desarrollo, detección temprana y enfoque inicial de las alteraciones del desarrollo en niños menores de 5 años en Colombia de manera bimestral, por pares | 2024-03-01 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez
|  |  |  | PCYD3 | Presentar informe de resultados de medición de adherencia a guía de práctica clínica basada en la evidencia para la promoción del crecimiento, detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del crecimiento en niños menores de 10 años y la promoción del desarrollo, detección temprana y enfoque inicial de las alteraciones del desarrollo en niños menores de 5 años en Colombia de manera bimestral en comité de historias clínicas institucional | 2024-03-01 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez
|  |  |  | PCYD4 | Generar acciones de mejora encaminadas a fortalecer con los profesionales la adherencia a guía de práctica clínica basada en la evidencia para la promoción del crecimiento, detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del crecimiento en niños menores de 10 años y la promoción del desarrollo, detección temprana y enfoque inicial de las alteraciones del desarrollo en niños menores de 5 años en Colombia de manera bimestral | 2024-03-01 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Cumplimiento del POA de gestión de rutas integrales de atencion en salud | 90% | 90.1 | Revisar y ajustar la resolución de conformación del comité de RIAS | 2024-03-04 | 2024-03-27 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez
|  |  |  | 90.2 | Socializar la resolución ajustada en comité de RIAS | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez
|  |  |  | 21.1 | Documentar manuales de implementación para cada una de las RIAS aplicables a la institución los cuales incluyen indicadores de impacto (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ruta materno perinatal, ruta cardiocerebro vascular y metabólica, ruta de atencion a la desnutrición, ruta de atencion en salud mental.) | 2024-05-13 | 2024-09-30 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.2 | Socializar manuales de implementación para cada una de las RIAS aplicables a la institución los cuales incluyen indicadores de impacto (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ruta materno perinatal, ruta cardiocerebro vascular y metabólica, ruta de atencion a la desnutrición, ruta de atencion en salud mental.) | 2024-10-01 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.3 | Realizar seguimiento al desempeño de los indicadores de impacto establecidos en el soporte documental para cada una de las rutas priorizadas a través del comité de RIAS | 2024-06-11 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.4 | Presentar informe de análisis de desempeño de los indicadores en el comité de RIAS, para la efectiva toma de decisiones | 2024-06-12 | 2024-11-28 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.5 | Formular e implementar acciones de mejora acorde a los resultados del desempeño de los indicadores priorizados por cada una de las RIAS. | 2024-08-05 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación. | 0.85 | PCTG1 | Realizar medición del indicador de captación temprana de gestantes a semana 10 y 12 de gestación | 2024-02-05 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | gloriaperez | Captar de manera oportuna y temprana a las gestantes con el fin de reducir el riesgo de morbimortalidad materno perinatal | Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por los menos una valoración medica y se inscribieron en el programa de Control prenatal de la E.S.E, a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de evaluación
|  |  |  | PCTG2 | Socializar resultados de la medición del indicador de captación temprana de gestantes a semana 10 y 12 de gestación en comité institucional IAMII. | 2024-02-15 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | gloriaperez
|  |  |  | PCTG3 | Formular acciones de mejora acorde al resultado del desempeño del indicador de captación temprana de gestantes a semana 10 y 12 de gestación. | 2024-02-05 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | gloriaperez
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Sostenibilidad de la estrategia IAMII | 0.98 | PIAMII1 | Formular el Plan de Sostenibilidad institucional de la Estrategia IAMII 2024 | 2024-02-05 | 2024-02-29 | Salud Sogamoso E.S.E | andreaespejo,gloriaperez | Fortalecer la atencion a la poblacion materno infantil impactando en indcadores de morbimortalidad por causas evitable | ( Número de actividades cumplidas en la auto apreciación IAMII en el periodo / Total de actividades programadas en la auto apreciación IAMII en el periodo )*100
|  |  |  | PIAMII2 | Implementar el plan de sostenibilidad de la estrategia IAMII 2024 | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | andreaespejo,gloriaperez
|  |  |  | PIAMII3 | Realizar medición de avance de la estrategia IAMII de manera trimestral mediante la auto apreciación. | 2024-04-08 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso E.S.E | andreaespejo,gloriaperez
|  |  |  | PIAMII4 | Formular e implementar acciones de mejora acorde a los resultados de la auto apreciación de la IAMII. | 2024-04-08 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso E.S.E | andreaespejo,gloriaperez
|  |  |  | PIAMII5 | Desarrollar estrategias de fortalecimiento en la sostenibilidad de la estrategia IAMII dirigida a usuarios y colaboradores mediante actividades lúdico pedagógicas. | 2024-02-05 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | andreaespejo
|  |  |  | PIAMII6 | Medir la apropiación del conocimiento de la estrategia IAMII en usuarios y colaboradores | 2024-02-05 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | andreaespejo
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Adherencia a guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo | 0.85 | PCPN1 | Revisar y ajustar el instrumento definido para la medición de adherencia de practica clínica de control prenatal. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso E.S.E | gloriaperez | Reducir el riesgo de morbimortalidad materno perinatal | ( Número de historias Clínicas evaluadas en la guía para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo con resultado >= a 80% en el periodo / Total de historias clínicas evaluadas en aplicación de guía de practica clínica en el periodo )
|  |  |  | PCPN2 | Realizar la medición del indicador adherencia de practica clínica de control prenatal por pares de manera bimestral. | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | gloriaperez
|  |  |  | PCPN3 | Presentar informe de resultados de medición de adherencia a guía de practica de control prenatal en comité de historias clínicas. | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | gloriaperez
|  |  |  | PCPN4 | Definir acciones de mejora orientadas a fortalecer la adherencia a guía de practica clínica de de control prenatal por parte de los profesionales. | 2024-03-04 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso E.S.E | gloriaperez
|  |  |  | 21.1 | Documentar manuales de implementación para cada una de las RIAS aplicables a la institución los cuales incluyen indicadores de impacto (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ruta materno perinatal, ruta cardiocerebro vascular y metabólica, ruta de atencion a la desnutrición, ruta de atencion en salud mental.) | 2024-05-13 | 2024-09-30 | Salud Sogamoso E.S.E | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.2 | Socializar manuales de implementación para cada una de las RIAS aplicables a la institución los cuales incluyen indicadores de impacto (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ruta materno perinatal, ruta cardiocerebro vascular y metabólica, ruta de atencion a la desnutrición, ruta de atencion en salud mental.) | 2024-10-01 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso E.S.E | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.3 | Realizar seguimiento al desempeño de los indicadores de impacto establecidos en el soporte documental para cada una de las rutas priorizadas a través del comité de RIAS | 2024-06-11 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso E.S.E | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.4 | Presentar informe de análisis de desempeño de los indicadores en el comité de RIAS, para la efectiva toma de decisiones | 2024-06-12 | 2024-11-28 | Salud Sogamoso E.S.E | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.5 | Formular e implementar acciones de mejora acorde a los resultados del desempeño de los indicadores priorizados por cada una de las RIAS. | 2024-08-05 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso E.S.E | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. | Enfoque al usuario y su familia | Cumplimiento del POA de gestión salud Publica | 90% | 21.1 | Documentar manuales de implementación para cada una de las RIAS aplicables a la institución los cuales incluyen indicadores de impacto (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ruta materno perinatal, ruta cardiocerebro vascular y metabólica, ruta de atencion a la desnutrición, ruta de atencion en salud mental.) | 2024-05-13 | 2024-09-30 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.2 | Socializar manuales de implementación para cada una de las RIAS aplicables a la institución los cuales incluyen indicadores de impacto (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ruta materno perinatal, ruta cardiocerebro vascular y metabólica, ruta de atencion a la desnutrición, ruta de atencion en salud mental.) | 2024-10-01 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.3 | Realizar seguimiento al desempeño de los indicadores de impacto establecidos en el soporte documental para cada una de las rutas priorizadas a través del comité de RIAS | 2024-06-11 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.4 | Presentar informe de análisis de desempeño de los indicadores en el comité de RIAS, para la efectiva toma de decisiones | 2024-06-12 | 2024-11-28 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | 21.5 | Formular e implementar acciones de mejora acorde a los resultados del desempeño de los indicadores priorizados por cada una de las RIAS. | 2024-08-05 | 2024-11-27 | Salud Sogamoso ESE | angelamartinez,gloriaperez,yeimynossa
|  |  |  | N8.1 | Revisar y priorizar las primeras 10 causas de notificación de EISP presentadas durante la vigencia anterior | 2024-03-11 | 2024-03-26 | Salud Sogamoso ESE | yeimynossa
|  |  |  | N8.2 | Socializar los protocolos de Eventos de Interés Salud Publica priorizados en equipo primario de medicina, enfermería | 2024-04-01 | 2024-10-30 | Salud Sogamoso ESE | yeimynossa
|  |  |  | N8.3 | Evaluar medición de adherencia al conocimiento de los protocolos de Eventos de Interés Salud Publica priorizados | 2024-05-13 | 2024-10-29 | Salud Sogamoso ESE | yeimynossa
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 62
NUMERO ACTIVIDADES
[12 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
ELABORO |  | NOMBRE | [5 empty] | APROBO | NOMBRE
|  | CARGO | [6 empty] | CARGO
Note on G7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on H7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## Humanizacion
|  |  | SALUD SOGAMOSO E.S.E. | [11 empty] | Código: PE-GDP-PE-P-01-F-01
|  |  | GESTION DIRECTIVA | [11 empty] | Versión : 4
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | Fecha : 18/01/2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA | NOMBRE DEL INDICADOR | QUE | COMO |  | CUANDO |  | DONDE | QUIEN | POR QUE | MEDICIÓN | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
|  |  | META | COD | ACTIVIDAD | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | LUGAR | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN ( META) |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Prestar servicios de salud humanizados acorde a las necesidades de nuestros usuarios | Enfoque al usuario y su familia | Proporción de Satisfacción Global de los Usuarios en la IPS | 90% | PEGU1.1 | Socializar informe de satisfacción global en boletín mensual | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Grupos institucionales y/o cartelera institucional | silviajimenez | Para mejorar la atención del servicio y la humanización con los colaboradores | ( Número de usuarios que respondieron muy buena o buena a la pregunta ¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido en Salud Sogamoso ESE? / Número de usuarios que respondieron la pregunta )*100
|  |  |  | PEGU1.2 | Resocializar procedimiento para la medición de la satisfacción del usuario bajo enfoque oportuno y humanizado PM-GAU-AU-P-O1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Comite de humanización | silviajimenez
|  |  |  | PEGU1.3 | Implementar el procedimiento para la medición de la satisfacción del usuario bajo enfoque oportuno y humanizado PM-GAU-AU-P-O1 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | Encuesta en Almera | silviajimenez
|  |  |  | PEGU1.4 | Analizar de manera mensual en comité de humanización el informe de la encuesta de satisfacción con enfoque oportuno y humanizado con respecto al resultado de satisfacción global | 2024-04-01 | 2024-11-15 | Comité de humanización | silviajimenez
|  |  |  | PEGU1.5 | Identificar acciones de mejora con respecto al resultado de satisfacción en el componente de humanización y oportunidad | 2024-04-01 | 2024-11-15 | Comité de humanización | silviajimenez
|  |  |  | PEGU1.6 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora propuestas con respecto al resultado de satisfacción con enfoque oportuno y humanizado | 2024-06-01 | 2024-11-15 | Comité de humanización | silviajimenez
Prestar servicios de salud humanizados acorde a las necesidades de nuestros usuarios | Enfoque al usuario y su familia | Porcentaje de quejas respondidas en un término menor o igual a 15 días hábiles | 100% | N27.1 | Revisar y ajustar el procedimiento para el manejo de buzón de sugerencias | 2024-07-02 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | silviajimenez | Dar respuesta a las quejas presentadas por los usuarios de acuerdo a la normatividade vigente | Número total de quejas respondidas antes de 15 días hábiles / Número de quejas radicas por los usuarios mediante los diferentes mecanismos dispuestos por la institución *100)
|  |  |  | N27.2 | Socializar el procedimiento para el manejo de buzón de sugerencias en equipos primarios | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Salud Sogamoso ESE | silviajimenez
|  |  |  | N27.3 | Evaluar el conocimiento al procedimiento de manejo de buzón de sugerencias | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Salud Sogamoso ESE | silviajimenez
|  |  |  | 48.1 | Actualizar el procedimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos GAU-P-007 | 2024-07-02 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | silviajimenez
|  |  |  | 48.2 | Socializar el procedimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos GAU-P-007 con todo el personal | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Salud Sogamoso ESE | silviajimenez
|  |  |  | 48.3 | Evaluar el conocimiento del procedimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos GAU-P-007 actualizado a todo el personal |  | 2024-08-30 | Salud Sogamoso ESE | silviajimenez
|  |  |  | 48.4 | Implementar el procedimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos GAU-P-007 actualizado | 2024-09-03 | 2024-11-29 | Salud Sogamoso ESE | silviajimenez
|  |  |  | 48.5 | Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos GAU-P-007 actualizado, en comité de ética hospitalaria | 2024-09-02 | 2024-11-18 | Salud Sogamoso ESE | silviajimenez
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 13
NUMERO ACTIVIDADES
[12 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
ELABORO |  | NOMBRE | [5 empty] | APROBO | NOMBRE
|  | CARGO | [6 empty] | CARGO
Note on G7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on H7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## Transformacion Cultural
|  |  | SALUD SOGAMOSO E.S.E. | [11 empty] | Código: PE-GDP-PE-P-01-F-01
|  |  | GESTION DIRECTIVA | [11 empty] | Versión : 4
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | Fecha : 18/01/2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA | NOMBRE DEL INDICADOR | QUE | COMO |  | CUANDO |  | DONDE | QUIEN | POR QUE | MEDICIÓN | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
|  |  | META | COD | ACTIVIDAD | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | LUGAR | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN ( META) |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Consolidar una cultura organizacional humanizada y segura | Enfoque al usuario y su familia | Porcentaje de cumplimiento del plan de transformación cultural | 90% | 114.1 | Revisar y ajustar el programa de Transformación Cultural de Salud Sogamoso E.S.E. | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | Andrea Maritza Vargas Barrera, Diana Carolina Azula Granada | Afianzar la cultura organizacional de la institucion | ( Número de actividades del plan de transformación cultural realizadas en el periodo objeto de evaluación / Número de actividades del plan de transformación cultural programadas en el periodo objeto de evaluación. )*100
|  |  |  | 114.2 | Aplicar el instrumento de medición de cultura | 2024-04-15 | 2024-05-15 | Salud Sogamoso ESE | Andrea Maritza Vargas Barrera, Juliana Ximena Alvarez Izquierdo
|  |  |  | 114.3 | Establecer plan de acción del programa de transformación cultural vigencia 2024, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada | 2024-05-20 | 2024-06-28 | Salud Sogamoso ESE | Andrea Maritza Vargas Barrera, Juliana Ximena Alvarez Izquierdo
|  |  |  | 114.4 | Socializar los resultados de la medición y el plan de acción de Transformación Cultural | 2024-07-02 | 2024-07-22 | Salud Sogamoso ESE | Andrea Maritza Vargas Barrera
|  |  |  | 114.5 | Implementar el plan de acción de transformación cultural vigencia 2024 | 2024-07-23 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | Andrea Del Pilar Pulido Tibocha, Juliana Ximena Alvarez Izquierdo
|  |  |  | 114.6 | Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción mediante el indicador de Transformación Cultural | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | Andrea Maritza Vargas Barrera
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 6
NUMERO ACTIVIDADES
[12 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
ELABORO |  | NOMBRE | [5 empty] | APROBO | NOMBRE
|  | CARGO | [6 empty] | CARGO
Note on G7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on H7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## Responsabilidad Social
|  |  | SALUD SOGAMOSO E.S.E. | [11 empty] | Código: PE-GDP-PE-P-01-F-01
|  |  | GESTION DIRECTIVA | [11 empty] | Versión : 4
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | Fecha : 18/01/2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA | NOMBRE DEL INDICADOR | QUE | COMO |  | CUANDO |  | DONDE | QUIEN | POR QUE | MEDICIÓN | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
|  |  | META | COD | ACTIVIDAD | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | LUGAR | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN ( META) |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Fortalecer la responsabilidad social organizacional, demostrando el compromiso de la organización con su entorno. | Enfoque al usuario y su familia | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción del programa de responsabilidad social | 70% | 79.1 | Revisar y ajustar el programa de responsabilidad social | 2024-06-04 | 2024-06-28 | Salud Sogamoso ESE | angiesoler | Promover la responsabilidad social empresarial con el fin de generar impactos positivos en las necesidades de la sociedad, incluyendo el usuario, la comunidad y los trabajadores a través de estrategias que permitan mejorar la calidad de vida. | ( Número de actividades del plan de acción del programa de responsabilidad social realizadas en el periodo objeto de evaluación / Número de actividades del plan de acción del programa de responsabilidad social programadas en el periodo objeto de evaluación. )*100
|  |  |  | 79.2 | Socializar el programa de responsabilidad social actualizado | 2024-07-02 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | angiesoler
|  |  |  | 79.3 | Implementar el programa de responsabilidad social | 2024-08-01 | 2024-10-30 | Salud Sogamoso ESE | angiesoler
|  |  |  | 79.4 | Definir los indicadores de impacto del programa de responsabilidad social | 2024-06-04 | 2024-06-28 | Salud Sogamoso ESE | andreavargas,angiesoler,gloriaperez,soniagil
|  |  |  | 79.5 | Medir los indicadores de impacto del programa de responsabilidad social | 2024-07-02 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | andreavargas,angiesoler,gloriaperez,soniagil
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 5
NUMERO ACTIVIDADES
[12 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
ELABORO |  | NOMBRE | [5 empty] | APROBO | NOMBRE
|  | CARGO | [6 empty] | CARGO
Note on G7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on H7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## Gestion del Riesgo
|  |  | SALUD SOGAMOSO E.S.E. | [11 empty] | Código: PE-GDP-PE-P-01-F-01
|  |  | GESTION DIRECTIVA | [11 empty] | Versión : 4
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | Fecha : 18/01/2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA | NOMBRE DEL INDICADOR | QUE | COMO |  | CUANDO |  | DONDE | QUIEN | POR QUE | MEDICIÓN | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
|  |  | META | COD | ACTIVIDAD | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | LUGAR | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN ( META) |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Gestionar los riesgos de la organización, mitigando los efectos negativos en la prestación de servicios. | Gestion de procesos | Porcentaje de cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos | 90% | 79.1 | Revisar y ajustar el programa de responsabilidad social | 2024-06-04 | 2024-06-28 | Salud Sogamoso ESE | angiesoler | Identificar, analizar, evaluar y definir estrategias y/o acciones que lleven a la prevención y mitigación del riesgo que tengan impacto sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la institución, sus procesos y el estado de salud de la población. | ( Número de actividades del plan de tratamiento de riesgos cumplidas en el periodo objeto de evaluación / Número de actividades del plan de tratamiento de riesgos programadas en el periodo objeto de evaluación )*100
|  |  |  | 79.2 | Socializar el programa de responsabilidad social actualizado | 2024-07-02 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | angiesoler
|  |  |  | 79.3 | Implementar el programa de responsabilidad social | 2024-08-01 | 2024-10-30 | Salud Sogamoso ESE | angiesoler
|  |  |  | 79.4 | Definir los indicadores de impacto del programa de responsabilidad social | 2024-06-04 | 2024-06-28 | Salud Sogamoso ESE | andreavargas,angiesoler,gloriaperez,soniagil
|  |  |  | 79.5 | Medir los indicadores de impacto del programa de responsabilidad social | 2024-07-02 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | andreavargas,angiesoler,gloriaperez,soniagil
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 5
NUMERO ACTIVIDADES
[12 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
ELABORO |  | NOMBRE | [5 empty] | APROBO | NOMBRE
|  | CARGO | [6 empty] | CARGO
Note on G7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on H7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## Gestion de Procesos
|  |  | SALUD SOGAMOSO E.S.E. | [11 empty] | Código: PE-GDP-PE-P-01-F-01
|  |  | GESTION DIRECTIVA | [11 empty] | Versión : 4
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | Fecha : 18/01/2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA | NOMBRE DEL INDICADOR | QUE | COMO |  | CUANDO |  | DONDE | QUIEN | POR QUE | MEDICIÓN | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
|  |  | META | COD | ACTIVIDAD | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | LUGAR | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN ( META) |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | 0.9 | 156.1 | Revisar y ajustar manual metodología y Autoevaluación PAMEC el cual incorpore las herramientas de seguimiento y la articulación con el con el SGI-Almera | 2024-01-02 | 2024-02-29 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez | Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento por grupo de estandares según cronogramas establecios para la vigencia 2024, con el fin de avanzar hacia la acreditacion institucional en salud. | Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/ Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC.
|  |  |  | 156.2 | Socializar manual para la autoevaluación del sistema único de acreditación alineado con el PAMEC institucional en equipos de Autoevaluación. | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez
|  |  |  | 156.3 | Implementar manual para la autoevaluación del sistema único de acreditación a través de la formulación del PAMEC 2024 | 2024-01-02 | 2024-03-08 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez
|  |  |  | 159.1 | Desarrollar la feria de calidad en conjunto con el equipo de mejoramiento institucional por ejes de acreditación | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez
|  |  |  | 159.2 | Evaluar los resultados de la feria de calidad en conjunto con el equipo de mejoramiento institucional por ejes de acreditación | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez
|  |  |  | 158.1 | Definir cronograma para realizar seguimiento periódico a la implementación de las oportunidades de mejora definidas en el PAMEC 2024 por grupo de estándares y ejes de Acreditación. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez
|  |  |  | 158.2 | Ejecutar seguimiento a la implementación de oportunidades de mejora definidas en el PAMEC 2024 por grupo de estándares | 2024-05-02 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez
|  |  |  | 158.3 | Elaborar Informe de seguimiento a la ejecución de las oportunidades de mejora definidas en el PAMEC 2024 por grupo de estándares y ejes de acreditación | 2024-05-02 | 2024-11-29 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez
|  |  |  | 158.4 | Definir acciones de mejora con el fin de tomar los correctivos necesarios frente al desempeño de los grupos de estándares y ejes de acreditación. | 2024-05-02 | 2024-11-29 | Salud Sogamoso ESE | Jenith Lorena López Rodríguez
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Porcentaje de Cumplimiento del POA del Proceso Gestión Legal | 90% | ACI 4.2.2.1 | Realizar seguimiento a la publicacion de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés en Sigep II | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | gilmaperico | Atendiendo a los diferentes requerimientos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; desde la Oficina Jurídica y el Comité de Conciliaciones se programan las actividades para la vigencia 2023 que le permitirá al proceso de Gestión Legal y todo aquello que de allí se derive, dar cumplimiento a las disposiciones legales y a la vez optimizar los procesos, generando acciones de mejoramiento y mitigación de los posibles riesgos que se derivan de la actuación administrativa y misional. | ( Número de actividades cumplidas del plan operativo del proceso de gestión legal / Número de actividades programadas en el plan operativo del proceso de gestión legal )*100
|  |  |  | ACI 1.1.2.1 | Identificar los riesgos y controles frente a los conflictos de interés | 2024-04-15 | 2024-05-31 | Salud Sogamoso ESE | yeimytorres
|  |  |  | ACI 1.1.4.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación: sensibilización y/o capacitación sobre integridad, ética de lo publico o conflictos de interés | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Salud Sogamoso ESE | andreavargas
|  |  |  | ACI 2.1.2.1 | Actualizar y presentar para aprobación de comité de gestión y desempeño - Estrategia conflictos de interés 2024 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | Salud Sogamoso ESE | yeimytorres
|  |  |  | ACI 2.1.2.2 | Realizar seguimiento en comité de gestión y desempeño a la Estrategia de conflictos de interés | 2024-05-31 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | yeimytorres
|  |  |  | ACI 3.1.1.1 | Realizar campañas sobre la importancia la importancia de declara conflictos de interés en la institución | 2024-07-01 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | yeimytorres
|  |  |  | ACI 2.2.1.1 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | 2024-06-04 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | gilmaperico,yeimytorres
|  |  |  | ACI 4.1.2.1 | Crear indicador y hacer seguimiento a los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflictos de interés | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | andreavargas
|  |  |  | ACI 4.1.2.1 | Realizar seguimiento al indicador de porcentaje de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 ha publicar la declaración de bienes, rentas y conflictos de interés. | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | yeimytorres
|  |  |  | ADJ 1.2.4.1 | Elaborar el estudio de casos reiterados por parte del apoderado y presentarlo al comité de conciliaciones | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Salud Sogamoso ESE | indiraillidge
|  |  |  | ADJ-1.3.1.1 | Realizar el estudio y evaluacion de procesos judiciales y presentarlo al comité de conciliaciones. | 2024-02-01 | 2024-03-29 | Salud Sogamoso ESE | indiraillidge
|  |  |  | ADJ-1.3.2.1 | Realizar el seguimiento a la gestion adelantada por el apoderado a cargo de los procesos judiciales a través de la jefe oficina sesora juridica | 2024-02-01 | 2024-12-16 | Salud Sogamoso ESE | leidymartinez
|  |  |  | ADJ-1.3.2.2 | Realizar por parte del secretario del comité de conciliaciones un informe de la gestion del apoderado a cargo y presentarlo al comitpe de conciliaciones de forma semestral. | 2024-07-01 | 2024-12-20 | Salud Sogamoso ESE | leidymartinez
|  |  |  | ADJ-2.1.3.1 | Capacitar a los abogados de la ESE en temas de actuación en procesos orales y actualizaciones normativas. | 2024-07-01 | 2024-08-30 | Salud Sogamoso ESE | andreavargas,leidymartinez
|  |  |  | ADJ-5.1.2.1 | Identificar los riesgos inherentes a la defensa jurídica | 2024-06-01 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | indiraillidge,leidymartinez
|  |  |  | ADJ-5.2.1.1 | Realizar actividades de difusión de a los colaboradores de la ESE, relacionadas con el plan de acción de la política de prevención de daño antijuridico | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Salud Sogamoso ESE | indiraillidge,leidymartinez
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico del talento humano | 80% | PPETH 1.1 | Documentar el Plan Estratégico del talento Humano y actualizar la matriz acorde a las necesidades identificadas para la vigencia 2024 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | SALUD SOGAMOSO ESE | andreavargas | Cumplimiento de normatividad y mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando sentido de pertenencia y productividad institucional | ( Número de actividades realizadas del plan estratégico de talento humano en el periodo / Número de Actividades Programadas Número de actividades programadas del plan estratégico del talento humano en el periodo )*100
|  |  |  | PPETH 1.2 | Socializar y aprobar en comite institucional de gestion y desempeño el plan estrategico de talento humano | 2024-01-22 | 2024-02-29 | SALUD SOGAMOSO ESE | andreavargas
|  |  |  | PPETH 1.3 | Publicar en pagina web institucional y socializar en el grupo institucional el link del Plan Estratégico de talento Humano y sus componentes para la vigencia 2024 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | SALUD SOGAMOSO ESE | andreavargas,julianaalvarez
|  |  |  | PPETH 1.4 | Implementación del plan de acción del Plan Estratégico de Talento Humano con cada uno de sus componentes | 2024-03-04 | 2024-11-29 |  | andreavargas,julianaalvarez
|  |  |  | PPETH 1.5 | Evaluar el cumplimento del Plan Estratégico del Talento Humano vigencia 2024 | 2024-04-15 | 2024-11-29 | SALUD SOGAMOSO ESE | andreavargas
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia | Ceer | PMONT 1.1 | Realizar seguimiento y trazabilidad a la oportunidad de los pagos por concepto de salarios y prestación de servicios | 2024-02-05 | 2024-11-15 | SALUD SOGAMOSO ESE | andreavargas,elenasalamanca | Mantener en cero el indicador Monto de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratacion de servicio | Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación)-(valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior)
|  |  |  | PMONT 1.2 | Evaluar la oportunidad y la trazabilidad de los pagos de los pagos por concepto de salarios y prestación de servicios (Bimestral) | 2024-03-11 | 2024-11-15 | SALUD SOGAMOSO ESE | andreavargas
|  |  |  | PMONT.1.3 | Socializar resultados del indicador de monto de la deuda por concepto de salario de personal de planta y contratación de servicios 2024, con el fin de eliminar brechas. | 2024-03-27 | 2024-11-30 | SALUD SOGAMOSO ESE | andreavargas
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Porcentaje de cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo | 90% | PTSS 1.1 | Revisión y actualización del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo 2024 | 2024-01-25 | 2024-02-16 | Auditorio Salud Sogamoso | johanasierra | Cumplimiento de normatividad, mejorar el ambiente de trabajo, el bienestar y calidad de vida laboral de los colaboradores, enfocada en la proteccion y promocion de la salud de los trabajadores | ( Número de actividades realizadas del plan de seguridad y salud en el trabajo en el periodo / Número de actividades programadas del plan de seguridad y salud en el trabajo en el periodo )*100
|  |  |  | PSST 1.2 | Divulgar a todo el personal de Salud Sogamoso del Plan de trabajo una vez sea aprobado | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Auditorio Salud Sogamoso | johanasierra
|  |  |  | PSST 1.3 | Hacer seguimiento al desarrollo del plan de trabajo de SST | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Salud Sogamoso | johanasierra
|  |  |  | PSST 1.4 | Realizar planes de acción de acuerdo a los hallazgos encontrados | 2024-06-04 | 2024-11-29 | Salud Sogamoso | johanasierra
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Porcentaje necesidades de ambiente físico gestionadas | 90% | PGAF 1 | Realizar medición de indicador de identificación de necesidades del ambiente físico | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Ambiente fisico | Sonia Patricia Gil Martinez | Conocer las necesidades relacionadas con el ambiente fisico basados en riesgos. | ( Número de necesidades de la gestión del ambiente físico ejecutadas en el periodo evaluado / Número de necesidades de la gestión del ambiente físico identificadas en el periodo evaluado )*100
|  |  |  | 122.1 | Fortalecer capacitación en Manejo seguro del ambiente fisico | 2024-04-08 | 2024-05-17 | Salud Sogamoso | Sonia Patricia Gil Martinez
|  |  |  | 122.3 | evaluar la adherencia al uso seguro del ambiente fisico | 2024-07-02 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso | Sonia Patricia Gil Martinez
|  |  |  | 122.2 | Diseñar lista de chequeo para medir adherencia al uso seguro del ambiente fisico | 2024-06-04 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso | Sonia Patricia Gil Martinez
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante los siguientes mecanismos: a).Compras conjuntas b). Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado c). Compras a través de mecanismos electrónicos. | 0.9 | PMED 1.1 | Realizar seguimiento al indicador de proporción de compra de medicamentos y material medico quirúrgico | 2024-02-05 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | Sonia Patricia Gil Martinez | Llevar el control periodico de los medicamentos y material médico-quirúrgico que adquiere la ESE | Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno ó más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la E.S.E. por medicamentos y material médico quirúrgico, en la vigencia evaluada
|  |  |  | PMED 1.2 | Establecer acciones de mejora resultado del seguimiento al indicador de proporción de compra de medicamentos y material medico quirúrgico | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | Sonia Patricia Gil Martinez
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Porcentaje de Cumplimiento del programa de gestión documental establecido por vigencia | 90% | PGDO.1.1 | Elaborar el Programa de Gestion Documental Institucional version 2 | 2024-03-05 | 2024-08-30 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda | Ley 594-2000 Decreto Unico Reglamentario 1080 DE 2015. Obligatoriedad del programa de gestión documental. Todas las entidades del Estados deben formular e implementar un Programa de Gestión Documental (PGD) a corto, mediano y largo plazo como parte del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual Facilita la recuperación y consulta de la información. Apoya los procesos de transparencia, eficacia y eficiencia de la empresa. Mantener y conservar la memoria institucional | Número de actividades realizadas del Programa de Gestión Documental en el periodo / Número de actividades programadas del Programa de Gestión Documental en el periodo )*100)
|  |  |  | PGDO.1.2 | Socializacion y aprobacion del Programa de Gestion Documental Institucional version 2, por los integrantes del comite institucional de gestion y desempeño | 2024-09-03 | 2024-10-31 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PGDO.1.3 | Publicacion en pagina WEB institucional el Programa de Gestion Documental Institucional version 2 | 2024-09-18 | 2024-10-31 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PGDO.2.1 | Elaborar el cronograma de transferencias documentales primarias correspondiente a los documentos 2022 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PGDO.2.2 | Recepcionar las transferencias documentales primarias documentos año 2022. | 2024-01-29 | 2024-04-30 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PGDO.2.3 | Realizar la medicion del indicador porcentaje de cumplimiento de las transferencias documentales primarias año 2023 | 2024-05-03 | 2024-06-28 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PGDO.3.1 | Realizar la actualizacion del indice de informacion clasificada y reservada y el registro de activos de la informacion vigencia 2024 | 2024-07-03 | 2024-08-30 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PGDO.3.2 | Socializacion y aprobacion en comité de gestion y desempeño del Indice de Informacion Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de la Informacion | 2024-09-03 | 2024-10-31 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PGDO.3.3 | Adopcion y Publicacion en la pagina web institucional del indice de informacion clasificada y reservada y el registro de activos de la informacion | 2024-09-17 | 2024-10-31 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 90% | PINAR 1.1 | Elaborar el Plan Institucional de Archivos PINAR. Vigencia 2024 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda | Articulo 8. DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1080 DE 2015. Articulo 2.8.2.5.8 Incluye el Plan Institucional de Archivo(PINAR) como un INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de la gestión documental Planifica la función archivística de la Empresa a corto mediano y largo plazo articulándose a con los demás planes y proyectos de la entidad | ( Número de actividades realizadas del PINAR de la vigencia / Número de actividades programadas del PINAR en la vigencia )*100
|  |  |  | PINAR 1.2 | Socializacion y aprobacion de Plan Institucional Archivos PINAR vigencia 2024, por el comité institucional de gestion y desempeño | 2024-01-30 | 2024-02-15 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PINAR 1.3 | Publicacion en pagina web institucional el Plan Institucional de Archivos PINAR. | 2024-02-01 | 2024-02-29 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PINAR 2.1 | Realizar Registro unico de series documentales RUSD de las Tablas de Valoración Documental (TVD) ante el Archivo General de la Nación, con cada uno de los soportes requeridos | 2024-01-23 | 2024-02-29 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PINAR 3.1 | Iniciar la Implementacion del sistema integrado de conservación (SIC). con la conservación preventiva, actividades definidas en el cronograma de ejecucion PINAR vigencia 2024 | 2024-07-02 | 2024-10-31 | SALUDSOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PINAR 4.1 | Aplicación del programa específico: programa de capacitación en gestión documental | 2024-02-01 | 2024-04-30 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
|  |  |  | PINAR 4.2. | Evaluación del programa específico: programa de capacitación en gestión documental | 2024-05-03 | 2024-06-28 | SALUD SOGAMOSO ESE | elvacastañeda
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores | Gestión de Procesos | Porcentaje de Cumplimiento de plan de comunicaciones | 90% | N22.1 | Socializar el cronograma de comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Salud Sogamoso ESE | julianaalvarez | Garantizar una adecuada planeacion y divulgacion de las comunicaciones institucionales de acuerdo a las necesidades de la infotmacion | ( Numero de actividades cumplidas del plan de comunicaciones en el periodo / Numero de actividades programadas del plan de comunicaciones en el periodo )*100
|  |  |  | N22.2 | Implementar el cronograma de comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | julianaalvarez
|  |  |  | N22.3 | Evaluar el cumplimiento del cronograma de comunicaciones a través del indicador establecido | 2024-03-01 | 2024-11-29 | Salud Sogamoso ESE | julianaalvarez
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superior | Gestión de Procesos | Porcentaje de necesidades de información gestionadas | 90% | 142.1 | Establecer el cronograma para el desarrollo de una mesa de ayuda que permita el reporte y gestion de mantenimientos a tecnologias de informacion y comunicaciones. | 2024-02-15 | 2024-03-15 | Salud Sogamoso ESE | Carlos Alberto Parada Suarez, Rafael Tomas Moreno Lopez | Identificar y gestionar las necesidades de informacion de la ESE, de acuerdo a lo establecido en el manual unico de Acreditacion | ( Número de Necesidades de Información Gestionadas / Numero de Necesidades solicitadas )*100
|  |  |  | 142.2 | Implementar el cronograma de desarrollo de mesa de ayuda que permita el reporte y gestion de mantenimientos a tecnologias de informacion y comunicaciones. | 2024-03-19 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | Carlos Alberto Parada Suarez, Rafael Tomas Moreno Lopez
|  |  |  | 142.3 | Socializar el avance de forma mensual de la implementacion del cronograma de implementacion de mesa de ayuda que permita el reporte y gestion de mantenimientos a tecnologias de informacion y comunicaciones. | 2024-04-01 | 2024-08-15 | Salud Sogamoso ESE | Carlos Alberto Parada Suarez
|  |  |  | 142.4 | Actualizar el manual de gerencia de la informacion con la gestion de la mesa de ayuda | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Salud Sogamoso ESE | Carlos Alberto Parada Suarez, Rafael Tomas Moreno Lopez
|  |  |  | 142.5 | Socializar los cambios en el manual asi como la gestion de la herramienta de mesa de ayuda a los lideres de proceso y lideres de equipos primarios | 2024-09-02 | 2024-09-30 | Salud Sogamoso ESE | Carlos Alberto Parada Suarez, Rafael Tomas Moreno Lopez
Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superior | Gestión de Procesos | Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorías de control interno | 90 | 100.2.1 | Revisar y ajustar el procedimiento de auditorias de control interno de acuerdo al contexto institucional | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | gilmaperico | Realizar seguimiento y monitorizacion a las auditorias programadas en el respectivo plan | Número de auditorías realizadas en el periodo evaluado / Numero de auditorías programadas en el periodo *100
|  |  |  | 100.2.2 | Socializar el procedimiento de auditorias de control interno de acuerdo al contexto institucional | 2024-05-02 | 2024-05-31 | Salud Sogamoso ESE | gilmaperico
|  |  |  | 100.2.3 | Implementar el procedimiento actualizado de auditorias de control interno | 2024-06-04 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | gilmaperico
|  |  |  | 100.2.4 | Evaluar el procedimiento actualizado de auditorias de control interno | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | gilmaperico
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 71
NUMERO ACTIVIDADES
[12 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
ELABORO |  | NOMBRE | [5 empty] | APROBO | NOMBRE
|  | CARGO | [6 empty] | CARGO
Note on G7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on H7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## Tecnologia
|  |  | SALUD SOGAMOSO E.S.E. | [11 empty] | Código: PE-GDP-PE-P-01-F-01
|  |  | GESTION DIRECTIVA | [11 empty] | Versión : 4
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | Fecha : 18/01/2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA | NOMBRE DEL INDICADOR | QUE | COMO |  | CUANDO |  | DONDE | QUIEN | POR QUE | MEDICIÓN | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
|  |  | META | COD | ACTIVIDAD | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | LUGAR | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN ( META) |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Gestionar las tecnologias acorde a las necesidades de la organización de manera segura | Gestion de procesos | Gestión de necesidades de tecnología | 90% | 132.1 | Establecer el listado con las tecnologías requeridas por servicio y/o ruta de atención | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | Evelyn Gisell Orozco Barrera | Aplicación del manual de acreditacion en salud ambulatoria y hospitalaria de Colombia | ( Número de necesidades de tecnología resueltas / Total de necesidades de tecnología recibidas )*100
|  |  |  | 132.2 | Actualizar el manual de gestión de la tecnología | 2024-05-16 | 2024-06-17 | Salud Sogamoso ESE | Evelyn Gisell Orozco Barrera
|  |  |  | 132.3 | Socializar el manual de gestión de la tecnologia | 2024-07-02 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | Evelyn Gisell Orozco Barrera
|  |  |  | 132.4 | Evaluar el conocimiento del manual de gestión de la tecnología | 2024-07-02 | 2024-07-31 | Salud Sogamoso ESE | Evelyn Gisell Orozco Barrera
|  |  |  | 132.5 | Realizar seguimiento a la matriz de necesidades de tecnología | 2024-08-01 | 2024-11-15 | Salud Sogamoso ESE | Evelyn Gisell Orozco Barrera
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 5
NUMERO ACTIVIDADES
[12 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
ELABORO |  | NOMBRE | [5 empty] | APROBO | NOMBRE
|  | CARGO | [6 empty] | CARGO
Note on G7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on H7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## Financiera
|  |  | SALUD SOGAMOSO E.S.E. | [11 empty] | Código: PE-GDP-PE-P-01-F-01
|  |  | GESTION DIRECTIVA | [11 empty] | Versión : 4
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | Fecha : 18/01/2024
OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA | NOMBRE DEL INDICADOR | QUE | COMO |  | CUANDO |  | DONDE | QUIEN | POR QUE | MEDICIÓN | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
|  |  | META | COD | ACTIVIDAD | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | LUGAR | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN ( META) |  | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Gestionar estrategias que permitan la sostenibilidad financiera de la institución. | Financiera | Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida | 0.99 | PUVR1.1 | Realizar seguimiento a la producción por UVR frente al gasto comprometido | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara,paolacastro | Realizar el seguimiento a la produción de servicios de salud que permita lograr un punto de equilibrio entre el gasto que compromete la Institución y las actividades que se desarrollan frente al historico de la vigencia anterior. | [(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de la evaluación/Número de UVR producidas en la vigencia)/(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior-en valores constantes del año objeto de la evaluación/ Número UVR producidas en la vigencia anterior)]
|  |  |  | PUVR1.2 | Socializar en comité de sostenbilidad contable los resultados producto del seguimiento delas unidades de valor producidas frente al gasto comprometido | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | paolacastro
|  |  |  | PUVR1.3. | Establecer acciones de mejora producto del seguimiento a las unidades de valor producidas frente al gasto comprometido | 2024-05-15 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | nubiaguevara,paolacastro
Gestionar estrategias que permitan la sostenibilidad financiera de la institución. | Financiera | Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo | 1 | PEPR1.1 | Resocializar el procedimiento de facturación | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Salud Sogamoso ESE | rocionaranjo | Adelantar la gestión adecuada del recaudo, para dinamizar y optimizar los procesos de cobro de cartera y Agilizar el proceso de recuperación de los recursos adeudados por los responsables de pago, permitiendo liquidez y sostenibilidad de la ESE | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor recaudado de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido CxP de vigencias anteriores)
|  |  |  | PEPR1.2 | Evaluar la adherencia y conocimiento al procedimiento de facturación institucional | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | rocionaranjo
|  |  |  | PEPR1.3 | Retroalimentar los resultados del informe de adherencia y conocimiento al procedimiento de facturación | 2024-04-15 | 2024-04-30 | Salud Sogamoso ESE | rocionaranjo
|  |  |  | PEPR1.4 | Establecer acciones de mejora como resultado de la evaluación del conocimiento y adherencia del procedimiento de facturación. | 2024-05-02 | 2024-05-31 | Salud Sogamoso ESE | rocionaranjo
|  |  |  | PEPR1.5 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora producto de la evaluación del procedimiento de facturacion | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | rocionaranjo
|  |  |  | 99.1 | Elaborar y consolidar el informe mensual de costo por actividades y por unidad funcional | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | angelahernandez
|  |  |  | 99.2 | Realizar el análisis de acuerdo al informe mensual de costo por actividad y por unidad funcional | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | angelahernandez
|  |  |  | 99.3 | Socializar el informe mensual de costo por actividad y por unidad funcional | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | angelahernandez
|  |  |  | 99.4 | Establecer las acciones de mejora de acuerdo a las recomendaciones establecidas en comité de gestión y desempeño y desviaciones detectadas mensualmente | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | angelahernandez
|  |  |  | 100.1.1 | Implementar oportunamente las etapas del cobro de acuerdo al Manual de Cartera institucional | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | angelahernandez
|  |  |  | 100.1.2 | Evaluar la implementación del Manual de Cartera | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | angelahernandez
|  |  |  | 100.1.4 | Establecer acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la evaluación de la implementación del Evaluar la implementación del Manual de Cartera | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | angelahernandez
|  |  |  | 100.1.3 | Socializar los resultados de la evaluación de la implementación del manual de cartera | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Salud Sogamoso ESE | angelahernandez
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 3
NUMERO ACTIVIDADES
[12 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
ELABORO |  | NOMBRE | [5 empty] | APROBO | NOMBRE
|  | CARGO | [6 empty] | CARGO
Note on G7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on H7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## Consolidado Seg Act (hidden)
| SALUD SOGAMOSO E.S.E | [8 empty] | Código: XXX
| GESTION DIRECTIVA | [8 empty] | Versión : XXX
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [8 empty] | Fecha :XXX
RESUMEN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO | TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL
PRIMER SEGUIMIENTO
TABLA 1
ESTADO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - PRIMER SEGUIMIENTO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
TABLA 2 | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - PRIMER SEGUIMIENTO
ESTADO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
SEGUNDO SEGUIMIENTO
TABLA 3
ESTADO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - SEGUNDO SEGUIMIENTO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
TABLA 4 | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - SEGUNDO SEGUIMIENTO
ESTADO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
TERCER SEGUIMIENTO
TABLA 5
ESTADO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - TERCER SEGUIMIENTO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
TABLA 6
ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - TERCER SEGUIMIENTO
ESTADO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
CUARTO SEGUIMIENTO
TABLA 7
ESTADO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - CUARTO SEGUIMIENTO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
TABLA 8
ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - CUARTO SEGUIMIENTO
ESTADO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
QUINTO SEGUIMIENTO
QUNTO SEGUIMIENTO
TABLA 9
ESTADO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - QUINTO SEGUIMIENTO
| SERVICIOS DE SALUD | SERVICIOS HUMANIZADOS | CULTURA ORGANIZACIONAL | RESPONSABILIDAD SOCIAL | GESTION DEL RIESGO | GESTION POR PROCESOS | TECNOLOGIAS | FINANCIERA | TOTAL
COMPLETO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EN DESARROLLO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ATRASADO | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO INICIADO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TABLA 10
ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - QUINTO SEGUIMIENTO
ESTADO
| SERVICIOS DE SALUD | SERVICIOS HUMANIZADOS | CULTURA ORGANIZACIONAL | RESPONSABILIDAD SOCIAL | GESTION DEL RIESGO | GESTION POR PROCESOS | TECNOLOGIAS | FINANCIERA | TOTAL
COMPLETO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EN DESARROLLO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ATRASADO | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO INICIADO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEXTO SEGUIMIENTO
TABLA 11
ESTADO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - SEXTO SEGUIMIENTO
| SERVICIOS DE SALUD | SERVICIOS HUMANIZADOS | CULTURA ORGANIZACIONAL | RESPONSABILIDAD SOCIAL | GESTION DEL RIESGO | GESTION POR PROCESOS | TECNOLOGIAS | FINANCIERA | TOTAL
COMPLETO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EN DESARROLLO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ATRASADO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO INICIADO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TABLA 12
ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - SEXTO SEGUIMIENTO
ESTADO
| SERVICIOS DE SALUD | SERVICIOS HUMANIZADOS | CULTURA ORGANIZACIONAL | RESPONSABILIDAD SOCIAL | GESTION DEL RIESGO | GESTION POR PROCESOS | TECNOLOGIAS | FINANCIERA | TOTAL
COMPLETO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EN DESARROLLO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ATRASADO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO INICIADO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TABLA 9
ESTADO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - QUINTO SEGUIMIENTO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
TABLA 10
ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - QUINTO SEGUIMIENTO
ESTADO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
SEXTO SEGUIMIENTO
TABLA 11
ESTADO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - SEXTO SEGUIMIENTO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL
TABLA 12
ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR OBJETIVO ESTRATEGICO - SEXTO SEGUIMIENTO
ESTADO
| OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | TOTAL
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
TOTAL

## Semaforizacion (hidden)
ESTADO DE LA ACTIVIDAD
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO